Профессиональное образовательное учреждение

«Сыктывкарский кооперативный техникум»

Союза потребительских обществ Республики Коми

(Сыктывкарский кооперативный техникум)

 Утверждено приказом директора от 01.09.2023г.№ 53/2-о

Дорожная карта внедрения и реализации целевой

 модели наставничества

в профессиональном образовательном учреждении

 «Сыктывкарский кооперативный техникум»

Союза потребительских обществ Республики Коми

Сыктывкар,2023

**Дорожная карта внедрения и реализации целевой модели наставничества**

 в ПОУ Сыктывкарский кооперативный техникум СПО РК на 2023-2024 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Результат |
| 1 | Назначение куратора программы целевой модели наставничества | Сентябрь 2023 | Директор техникума |  Приказ |
| 2 | Создание рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели наставничества | Сентябрь 2023 | Зам. по УПР |  Приказ |
| 3 | Анализ проводимой ранее работы по наставничеству в ПОУ СКТ в период до августа 2023 года | Сентябрь 2023 | Зам. директора по УПР, члены рабочей группы | Заседание рабочей группы |
| 4 | Изучение нормативно-методической документации по внедрению и реализации целевой модели наставничества, актуализация | Сентябрь 2023 | Зам. директора по УПР, члены рабочей группы | Создание проектов необходимой документации |
| 5 |  Корректировка, обсуждение и утверждение Положения о наставничестве |  Сентябрь 2023 | Зам. директора по УПР, кураторы, члены рабочей группы | Приказ |
| 6 | Закрепление пар (групп) наставников и наставляемых приказом руководителя | Сентябрь-октябрь 2023 | Зам. директора по УПР,куратор | Приказ |
| 7 | Актуализация форм наставничества в соответствии направлениями работы техникума, определение ответственных из числа рабочей группы | Октябрь 2023 | Зам. директора по УПР, кураторы, члены рабочей группы | Заседание рабочей группы |
| 8 | Создание раздела сайта, по вопросам реализации модели наставничества | Октябрь 2023 | Зам.директора по УПР, программист | Страница сайта |
| 9 | Информирование педагогического коллектива о реализации целевой модели наставничества |  Октябрь 2023  | Зам. директора по УПР | Протокол педагогического совета |
|  10  | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам внедрения и реализации целевой модели наставничества | В течение года | Кураторы, члены рабочей группы | Снижение числа затруднений |
| 11 | Формирование и пополнение банка данных наставников и наставляемых | В течении года | Зам. директора по УПР, кураторы, члены рабочей группы  | База данных наставников и наставляемых |
| 12 | Проведение обучающих семинаров для педагогов по вопросам внедрения целевой модели наставничества | В течение года | Кураторы, члены рабочей группы | Программы обучающих мероприятий, семинаров, встреч |
| 13 | Организация обучения наставляемых в мини группах, в зависимости от форм наставничества (обучающиеся, успешные практики, педагоги) | В течение года | Зам. директора по УПР, кураторы | Программы обучения |
| 14 | Проведение первичной диагностики наставляемых (личностные характеристики и результаты образовательной деятельности) | Октябрь | Кураторы, психолог | База данных по реализации модели наставничества |
| 15 | Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых и планируемых результатах, разработка индивидуальных планов наставничества | В ходе реализации программы | Зам. директора по УПР, кураторы, психолог | Индивидуальные планы наставничества |
| 16 | Проведение собеседований с наставниками с привлечение экспертов (организация групповых встреч, тренингов) | В ходе реализации программы | Зам. директора по УПР, кураторы, психолог | Программы обучающих мероприятий, семинаров, встреч |
| 17 | Организация регулярных встреч наставников и наставляемых | В ходе реализации программы | Кураторы, члены рабочей группы | Отметка в плане наставничества  |
| 18 | Мониторинг удовлетворенности наставляемых и наставников, контроль реализации планов наставничества | В ходе реализации программы | Зам. директора по УПР, кураторы, психолог | Отчеты исполнения программ наставничества. База данных по реализации модели наставничества |
| 19 | Контроль работы в рамках реализации программы наставничества | В ходе реализации программы | Директор техникума, зам. директора по УПР,  | Отчеты исполнения программ наставничества |
| 20 | Диагностика эффективности внедрения целевой программы  |  Май 2024 | Куратор, члены рабочей группы, | База данных по реализации модели наставничества (анкетирование наставляемых) |
| 21 | Организация и проведение завершающих встреч для подведения итогов наставнического взаимодействия | По мере завершения реализации программы | Зам. директора по УПР, кураторы, члены рабочей группы | Программа мероприятия |
| 22 | Мониторинг внедрения целевой модели наставничества. | В течение года | Зам. директора по УПР, кураторы | Отчеты исполнения программ наставничества. База данных по реализации модели наставничества |
| 23 | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации | В течение года | Зам. директора по УПР, кураторы,программист | Информация на сайте |
| 24 | Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых | В течение года | Зам. директора по УПР, кураторы, члены рабочей группы, программист | База данных наставников и наставляемых |